ПРОЕКТ

Межведомственный план мероприятий по развитию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| **Организационные мероприятия** | | | |
| 1. | Разработка и рассылка в муниципальные образования методических рекомендаций по развитию движения «Юнармия» с учетом региональных особенностей (сложившейся системы военно-патриотических объединений, имеющих свою символику, названия и т.д.) | Сентябрь 2017 | Региональный штаб движения «Юнармия»  Центр подготовки граждан к военной службе |
| 2. | Совещание регионального штаба движения «Юнармия» с участием региональных представителей РДШ (определение совместных мероприятий в рамках проведения Дней единых действий, организации тренингов/учебы актива движения и т.д.) | Сентябрь-октябрь 2017  (далее - ежегодно) | Региональный штаб движения «Юнармия», региональные представители РДШ |
| 3. | Разработка и утверждение положений о конкурсных мероприятиях (соревнованиях, акциях), проводимых региональным движением «Юнармия». Размещение положений на сайте АУ ХМАО-Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» (далее – ЦВПВ) | Сентябрь -ноябрь  2017  (далее - ежегодно) | Региональный штаб движения «Юнармия»  Центр подготовки граждан к военной службе  Департамент образования и молодежной политики автономного округа |
| 4. | Организация деятельности муниципальных штабов движения «Юнармия» | Сентябрь-декабрь 2017 | Региональный штаб движения «Юнармия», органы местного самоуправления |
| 5. | Включение председателей муниципальных штабов движения «Юнармия» в составы координационных советов по патриотическому воспитанию граждан в муниципальных образованиях ХМАО – Югры | Сентябрь 2017 – март 2018 | Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия», органы местного самоуправления |
| 6. | Организация социального партнерства движения «Юнармия» с РО ДОСААФ России ХМАО – Югры, отделами ФКУ «Военный комиссариат ХМАО-Югры», общественными организациями, учреждениями и организациями патриотической направленности с целью эффективной реализации мероприятий движения «Юнармия» | Сентябрь-декабрь  2017  (далее - ежегодно) | Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 7. | Семинар-совещания «Межведомственное взаимодействие по развитию юнармейского движения в регионе/в муниципалитете» с участием заместителей руководителей уполномоченных органов в области образования и молодежной политики области образования и молодежной политики, должностных лиц органов военного управления, отвечающих за военно-патриотическою работу, начальников региональных и местных штабов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и других заинтересованных лиц | Сентябрь-октябрь 2017  (далее - ежегодно) | Региональный штаб и органы местного самоуправления  Центр подготовки граждан к военной службе |
| 8. | Публичные слушания «Роль юнармейского движения в воспитании нового поколения граждан на принципах социальной ответственности, здорового общества, уважения к труду и защиты интересов России» с участием региональных и муниципальных депутатов, представителей руководства государственных органов, бизнес-сообщества и общественности | Сентябрь 2017 – март 2018 | Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия»  Центр подготовки граждан к военной службе |
| 9. | Круглый стол «Итоги и перспективы формирования организационно-управленческой структуры юнармейского движения на территории субъекта/муниципалитета» с участием уполномоченных государственных органов, депутатского корпуса и общественности | Ежегодно | Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия»  Центр подготовки граждан к военной службе |
| 10. | Организация сотрудничества движения «Юнармия» с воинскими частями УрФО | Сентябрь – декабрь  2017  (далее - ежегодно) | Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия»  Центр подготовки граждан к военной службе |
| 11. | Слет юнармейского движения федерального округа (раз в два года с участием региональных делегаций и официальных лиц субъекта, федерального и военного округов) | Ежегодно (октябрь) | Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия»  Центр подготовки граждан к военной службе |
| 12. | Организация участия отрядов движения «Юнармия» в конкурсах грантовой поддержки разных уровней, в том числе  в рамках проведения муниципальных этапов Всероссийской акции «Я – гражданин России», конкурса лидеров молодежных и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 21 века» | Ежегодно | Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия»  Центр подготовки граждан к военной службе |
| 13. | Совещания в режиме видео-конференц-связи «Административное и финансовое содействие деятельности юнармейского движения на территории субъекта/ муниципалитета» с участием уполномоченных государственных органов в области образования, финансово-экономического блока и военного управления региона | Сентябрь – декабрь  2017  (далее - ежегодно) | Региональный штаб и органы местного самоуправления  Центр подготовки граждан к военной службе |
| 14. | Формирование и организация деятельности Общественного и Попечительского советов Регионального отделения | Сентябрь – декабрь  2017 | Региональный штаб движения «Юнармия»  Центр подготовки граждан к военной службе |
| 15. | Заседания Регионального и местных штабов ВВПОД «ЮНАРМИЯ» | Ежегодно | Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 16. | Ежегодный Слет юнармейского движения региона | Ежегодно | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный штаб  Департамент образования и молодежной политики автономного округа |
| 17. | Созыв и проведение до конца 2017 года внеочередного съезда представителей Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» в ХМАО-Югре. | Сентябрь – декабрь  2017  (далее - ежегодно) | Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 18. | Проведение межведомственного семинара-совещания со всеми заинтересованными сторонами в формате ВКС с участием представителей муниципалитетов Югры (Правительство ХМАО-Югры, Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры, Дума ХМАО-Югры, Военный комиссариат ХМАО-Югры, НОУ НУПТЦ РО ДОСААФ России ХМАО-Югры, УМВД России по ХМАО Югре, представители общественных организаций и СМИ) | Сентябрь-октябрь 2017  (далее - ежегодно) | Региональный штаб, муниципальные штаб и органы местного самоуправления  Военный комиссариат автономного округа (по согласованию) |
| 19. | Заключение соглашения о взаимодействии между всеми заинтересованными сторонами. | Сентябрь – декабрь  2017 | Региональный штаб движения «Юнармия»  Центр подготовки граждан к военной службе |
| 20. | Регистрация Регионального отделения движения «Юнармия» в органах юстиции | Сентябрь – декабрь  2017 | Региональный штаб движения «Юнармия» |
| 21. | Создание местных отделений движения «Юнармия» в каждом муниципалитете, содействие в их регистрации в органах юстиции. | Сентябрь – ноябрь 2017 | Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 22. | Разработка Плана работы регионального отделения движения «Юнармия» в рамках межведомственного взаимодействия и обоснования его финансирования. | Сентябрь – октябрь  2017 | Региональный штаб движения «Юнармия» |
| 23. | Организация и проведение ежеквартальных совещаний о ходе реализации регионального плана работы, возникающих проблемных ситуациях, перспективах развития движения | Ежегодно | Региональный штаб движения «Юнармия»  Департамент образования и молодежной политики автономного округа  Центр подготовки граждан к военной службе |
| **Образовательные мероприятия** | | | |
| 1. | Организация семинаров/вебинаров/кадровой школы для руководителей, курирующих отряды движения «Юнармия» | Сентябрь-октябрь  2017  (далее - ежегодно) | Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия»  Департамент образования и молодежной политики автономного округа  Центр подготовки граждан к военной службе |
| 2. | Проведение мастер-классов/тренингов/учебы/проектных школ для командиров отрядов движения «Юнармия» | Ежегодно | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 3. | Проведение форумов/профильных смен для участников движения «Юнармия» в летний каникулярный период | Ежегодно | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный штаб движения «Юнармия» |
| 4. | Комплекс образовательных семинаров (онлайн) «Эффективные практики развития и механизмы межведомственного взаимодействия», с выдачей сертификатов или удостоверений о повышении квалификации, в том числе государственного образца | Ежегодно | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 5. | Цикл обучающих семинар-тренингов (онлайн) «Организация юнармейского движения на местах», «Подготовка юнармейского командного состава» | Ежегодно | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный штаб движения «Юнармия» |
| 6. | Образовательная программа на базе МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок» и ВДЦ «Смена» | Сентябрь 2017 – март 2018 | Региональный молодежный центр  Региональный штаб и органы местного самоуправления |
| 7. | Окружная школьная Олимпиада «Проектная деятельность юнармейца» | Сентябрь-октябрь  2017  (далее - ежегодно) | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 8. | Окружная/всероссийская научно-практическая конференция «Поиск эффективных моделей развития юнармейского движения и внедрение современных практик» | Сентябрь-октябрь  2017  (далее - ежегодно) | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный штаб, органы местного самоуправления и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 9. | Региональная/окружная/всероссийская юнармейская школа командиров | Сентябрь 2017 – март 2018 | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 10. | Формирование и реализация Программы обучения руководителей юнармейских отрядов (координаторов отрядов при школах и военно-патриотических клубах). | Сентябрь 2017 – март 2018 | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 11. | Проведение учебно-методических сборов руководителей юнармейских отрядов, организаторов движения. | Ежегодно | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный штаб движения «Юнармия» |
| 12. | Разработка методических рекомендаций (инструкции) по созданию (организации) местных отделений движения ( и отрядов) в муниципалитетах, их регистрации и развитие деятельности (планирование работы, в том числе межведомственное взаимодействие при организации деятельности). | Ежегодно | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный штаб движения «Юнармия» |
| 13. | Организация и проведение серии кустовых методических обучающих семинаров для координаторов движения в муниципалитете, для руководителей местных отделений движения, для руководителей отрядов. | Сентябрь 2017 | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный штаб движения «Юнармия» |
| **Практические мероприятия** | | | |
| 1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по развитию движения на IV квартал 2017 года и на период 2018-2020 годов | Сентябрь 2017 | Региональный штаб Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»  (далее – движение «Юнармия») |
| 2. | Организация участия отрядов движения «Юнармия» в мероприятиях, приуроченных к празднованию Государственных праздников, памятных дней России | Ежегодно | Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 3. | Региональный этап Всероссийских детско-юношеских соревнований «ЮНАРМЕЙСКИЕ ИГРЫ» | Ежегодно | движение «Юнармия» |
| 4. | Финал Всероссийских детско-юношеских соревнований «ЮНАРМЕЙСКИЕ ИГРЫ» (участие команды-победительницы регионального этапа) | Ежегодно | Региональный штаб и органы местного самоуправления |
| 5. | Региональный этап Всероссийской юнармейской военно-спортивной игры «ПОБЕДА» | Ежегодно | Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 6. | Финал Всероссийской юнармейской военно-спортивной игры «ПОБЕДА»  (участие команды-победительницы регионального этапа) | Ежегодно | Региональный штаб движение «Юнармия» |
| 7. | Юнармейские этапы Армейских Международных Игр «Арми – 2018» | Ежегодно | Региональный штаб, региональные представители РДШ и движения «Юнармия» |
| 8. | Торжественные церемонии посвящения в ряды юнармейцев | Ежегодно | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный и муниципальный штабы движение «Юнармия» |
| 9. | Региональные/окружные учебно-практические сборы по подготовке командного состава юнармейского движения региона/округа с участием начальников местных отделений, координаторов и командиров юнармейских отрядов | Ежегодно | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 10. | Базовый военно-спортивный лагерь «ЮНАРМЕЕЦ» | Ежегодно | Региональный штаб движение «Юнармия» |
| 11. | Профильные юнармейские смены в летних оздоровительных лагерях | Ежегодно | Региональный и муниципальные штабы |
| 12. | Военный парад или торжественное шествие на 9 мая 2018 г. | Ежегодно | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 13. | Всероссийские акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Поздравь ветерана», «День пожилого человека», «Письмо солдату» | Ежегодно | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 14. | Технические и военно-технические форумы и выставки.  Технические пришкольные кружки (робототехника, авиа и судомоделизм, радиотехника и т.д.) | Ежегодно | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 15. | Сдача норм Всероссийского комплекса ГТО | Ежегодно | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный штаб движение «Юнармия»  Департамент физической культуры и спорта автономного округа |
| 16. | Новогодняя юнармейская ёлка в Москве | Ежегодно | Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 17. | Летние и зимние военно-спортивные юнармейские сборы, в том числе на базе учебных центров воинских частей | Ежегодно | Региональный штаб движение «Юнармия» |
| 18. | Творческий фестиваль «ЮНАРМЕЙСКИЙ ВОСХОД» | Ежегодно | Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 19. | Юнармейская спартакиада (раз в два года) | Ежегодно | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный штаб и органы местного самоуправления |
| 20. | Туристическо-краеведческие походы и экскурсии по изучению родного края и по местам боевой славы | Ежегодно | Региональный штаб и органы местного самоуправления |
| 21. | Интеллектуальные военно-исторические викторины, «Уроки мужества», конференции-вебинары, посвященные дням воинской славы и подвигам героев Отечества | Ежегодно | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный и муниципальные штабы движение «Юнармия» |
| 22. | Экскурсии юнармейских отрядов в военно-исторические и краеведческие музеи, комнаты боевой славы соединений и воинских частей | Ежегодно | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный штаб движение «Юнармия» |
| 23. | Поисковые экспедиции по планам поисковой деятельности Минобороны России, Российского военно-исторического общества и Русского географического общества | Ежегодно | Центр подготовки граждан к военной службе  Департамент образования и молодежной политики автономного округа  Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 24. | Воинские тожественные мероприятия события и ритуальные мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным датам России | Ежегодно | Региональный и движения «Юнармия» |
| 25. | **«**Юнармейский Пост № 1» | Ежегодно | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный штаб и органы местного самоуправления |
| 26. | Уход за воинскими захоронениями мемориалами и памятниками защитникам Отечества | Ежегодно | Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 27. | Проведение выставок книг, информационных материалов рекомендуемых для прочтения юнармейцами, литературных игр, литературных классных часов по темам: «Героическая история Отечества», «В жизни всегда есть место подвигу», «Герои живут рядом», «Герои нашего времени» и т.д. | Ежегодно | Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| **Информационные мероприятия** | | | |
| 1. | Освещение в региональных и муниципальных СМИ событий движения «Юнармия» | Ежегодно | Региональный молодежный центр  Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия»  Органы местного самоуправления |
| 2. | Привлечение школьных средств массовой информации к освещению событий движения «Юнармия» | Ежегодно | Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 3. | Освещение на региональных и муниципальных интернет-ресурсах событий движения «Юнармия» | Ежегодно | Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия» |
| 4. | Презентация деятельности движения «Юнармия» родительской общественности муниципальных образований | Сентябрь – октябрь 2017  (далее - ежегодно) | Муниципальные штабы «Юнармия» |
| 5. | Тематические передачи, сюжеты, статьи, рубрики в электронных и печатных СМИ, социальных сетях | Ежегодно | Региональный штаб и органы местного самоуправления |
| 6. | Информационные стенды или уголки движения «ЮНАРМИЯ» в учебных заведениях, на выставках, форумах, соревнованиях, олимпиадах, в лагерях | Ежегодно | Муниципальные штабы «Юнармия» |
| 7. | Месячный, квартальный и годовой презентационный отчет о деятельности регионального отделения Движения для размещения в открытых информационных источниках и направления уполномоченным государственным органам, Законодательному собранию субъекта, бизнес-ассоциациям, спонсорам и меценатам) | Ежегодно | Региональный штаб движение «Юнармия» |
| 8. | Школа «ЮНКОР-ЮНАРМЕЕЦ» | Ежегодно | Муниципальные штабы «Юнармия» |
| 9. | Подготовка и презентация ежегодного публичного отчета о деятельности движения. | Ежегодно | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный штаб движение «Юнармия» |
| 10. | Мониторинг военно-патриотических клубов и объединений с целью получения информации о состоянии военно-патриотического воспитания. | Ежегодно | Центр подготовки граждан к военной службе  Региональный штаб движение «Юнармия» |
| 11. | Конкурс Армия России |  | Региональный и муниципальные штабы движения «Юнармия»  Военный комиссариат автономного округа (по согласованию) |
| **Конкурсы (регион, округ, всероссийский)** | | | |
| 1. | Конкурс «Лучший юнармейский отряд - 2017» | Ежегодно | Региональный штаб движение «Юнармия» |
| 2. | Всероссийский конкурс военного плаката, фотографии и видеороликов «Армия России-2018» | Ежегодно | движения «Юнармия» |
| 3. | Конкурс «Юнармейский кадровый резерв» | Ежегодно | Региональный штаб движение «Юнармия» |
| 4. | Конкурс «Юнармейское самоуправление» | Ежегодно | Муниципальные штабы «Юнармия» |
| 5. | Юнармейский инновационный конкурс «В БУДУЩЕЕ» | Ежегодно | Региональный штаб движение «Юнармия» |
| 6. | Конкурс «Юнармейский АгитПРО» | Ежегодно | Региональный штаб движение «Юнармия» |
| 7. | Конкурс «ЮНКОР» | Ежегодно | Региональный штаб движение «Юнармия» |
| 8. | Участие Регионального отделения ВДЮВПД «Юнармия» в ХМАО-Югре в конкурсах различного уровня на получение грантов для осуществления уставной деятельности. | Ежегодно | Региональный штаб движение «Юнармия» |
| 9. | Продвижение проектов (программ) муниципальных штабов движения "Юнармия" для участия в конкурсах регионального и федерального уровней, обеспеченных грантовой поддержкой | Ежегодно | Региональный штаб движения «Юнармия» |